## Slide 1: Program Kegiatan Monevin
di Perguruan Tinggi
oleh
Komisi PHK-I DPT Dikti, April 2011

## Slide 2: Peningkatan Mutu di PT
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT)
Basis Data PT
PT Bermutu
Evaluasi Diri
PDPT
PHK-I
Akreditasi
dll.

## Slide 3: Pelaksanaan SPMPT
Kebijakan/Keputusan Pimpinan PT
Pelembagaan/ Fungsi SPMPT
Pelaksanaan/ Implementasi SPMPT
Untuk mencapai implementasi SPMPT dibutuhkan tahapan antara lain:
ideal
aktual

## Slide 4: Pelembagaan
Pelembagaan SPMPT harus disesuaikan dengan karakteristik PT:
  Kemampuan sumberdaya: manusia dan dana.
  Jenis PT (universitas, politeknik, sekolah tinggi, dlsb.).
  Kultur existing PT.
  Pelembagaan/institusionalisasi SPMPT tetap berorientasi kepada lembaga & fungsinya.
  Sebaiknya internally driven, walaupun pada awalnya externally driven.

## Slide 5: System Life Cycle
Birth
Mature
Decay
Junction
  Death
  Rebirth
Bagyo Y. Moeliodihardjo
Development Council
Board of Higher Education

## Slide 6: ... think big start small ...
Lembaga/Fungsi 1
Lembaga/Fungsi 2
Lembaga/Fungsi 3
Dalam perencanaan PT sebaiknya sistem secara keseluruhan dipikirkan, sedangkan dalam implementasi dapat dimulai dari yang sederhana ...

## Slide 7: Siklus Monitoring dan Evaluasi
Plan (Perencanaan)
Do (Pelaksanaan)
Check (Monev)
Act (Koreksi)
Dalam pelaksanaan “monitoring dan evaluasi” tahapan PDCA harus dilakukan pula:

## Slide 8: Penyelenggaraan PT
Plan (Perencanaan)
Do (Pelaksanaan)
Check (Monev)
Act (Koreksi)
SPMPT yang merupakan bagian dari penyelenggaraan sebuah PT mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan:
Plan (Perencanaan)
Do (Pelaksanaan)
Check (Monev)
Act (Koreksi)
Plan (Perencanaan)
Do (Pelaksanaan)
Check (Monev)
Act (Koreksi)

## Slide 9: Penyelenggaraan PT
Tim Monevin
Lembaga A
Tim A
Lembaga B
Lembaga C
Tim N
Tim Monevin merupakan bagian penting dari seluruh pengelolaan PT.

## Slide 10: Monevin PHK-I Dikti
Tugas: melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHK-I Dikti yang diperoleh PT.
Tim Monevin diharapkan dapat melaksanakan sebagian besar fungsi dan peran Tim Monev Ditjen Dikti dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PHK-I di perguruan tinggi.

## Slide 11: Peran Monevin PHK-I Dikti
Memonitor kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaannya.
Mengidentifikasi potensi kendala pelaksanaan program PHK-I
Mediasi antara pengelola PHK-I dan Pimpinan serta unit-unit terkait dalam mengimplementasikan program-program yang direncanakan (RIP)
Mengidentifikasi ‘good practices’ yang dihasilkan dari program PHK-I
Menjamin Pimpinan institusi ‘well informed’ dalam hal kemajuan pelaksanaan PHK-I untuk dijadikan dasar pengembangan ‘good practices’ pada tingkat institusi dan tindakan korektif terukur.

## Slide 12: Monevin PHK-I Dikti
Yang harus dilakukan:
  Merencanakan program kerja dan anggaran untuk monitoring dan evaluasi PHK-I yang sedang dilaksanakan.
  Program kerja dan anggaran dimaksud mencakup jadwal dan jumlah tenaga reviewer internal yang akan dilibatkan beserta kualifikasinya.
  Menyusun kerangka acuan monitoring dan evaluasi PHK-I di PT
      Kerangka acuan dimaksud paling tidak memuat substansi berikut: Latar belakang, Tujuan, Deskripsi rinci kegiatan (bagaimana kegiatan monitoring akan dilakukan, pihak yang akan ditemui, hal yang perlu diobservasi, dll.)
      Kriteria evaluasi, agenda.
      Kode etik/aturan bagi pihak yang terlibat.

## Slide 13: Monevin PHK-I Dikti
Yang harus dilakukan:
  Menyusun instrumen yang akan digunakan untuk keperluan monitoring dan evaluasi PHK-I di PT
    Instrumen tersebut dapat berupa questionnaire atau daftar pertanyaan atau bentuk lain yang dipandang sesuai.
    Menyiapkan metoda untuk evaluasi dan masukan kepada penerima PHK-I.

## Slide 14: Rencana Kerja Tim Monevin
Susun struktur organisasi dan fungsi masing-masing bagian.
Inventarisasi jumlah unit kerja penerima hibah untuk mengetahui volume pekerjaan yang harus ditangani.
Susun tahapan monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan.
Prediksi jumlah reviewer yang dibutuhkan dalam monevin beserta kualifikasinya.
dlsb.

## Slide 15: RAB Tim Monevin
Dana yang dibutuhkan Tim Monevin disusun berdasarkan tahapan kegiatan dan volume pekerjaannya. (Catatan: 25% dari Dana Pendamping digunakan untuk Monevin)
Kegiatan | Volume | Satuan | Nilai Satuan | Nilai Total
Persiapan Kantor | 1 | LS | 10 juta | 10 juta
Pelatihan Reviewer | A | kali | 10 juta | 10 x A juta
Pembuatan Instrumen | B | set | 5 juta | 5 x B juta
Pelaksanaan Visit |  |  |  | 
Evaluasi Analisis Hasil |  |  |  | 
Laporan & Umpan Balik |  |  |  | 

## Slide 16: TOR untuk Monevin
TOR perlu dibuat untuk landasan pihak yang terkait dalam monevin yaitu
  Kantor Monevin.
  Tim reviewer.
  Unit kerja yang di-monev.

## Slide 17: TOR untuk Monevin
Struktur minimum TOR
  Latar Belakang
  Tujuan
  Proses monitoring
  Luaran yang diharapkan
  Jadwal

## Slide 18: TOR untuk Reviewer Monevin
Kompetensi Reviewer:
  Pengalaman yang sesuai
  Kesesuaian bidang keahlian dengan topik/jurusan/unit kerja yang dimonev.
Tugas dan jadwal Reviewer.
Kesediaan menjadi Reviewer.
Kesediaan mengikuti TOR Monev.
Kesediaan mengikuti Kode Etik Monev.

## Slide 19: Kriteria Evaluasi
Perlu disusun kriteria evaluasi untuk penilaian hasil monev.
Digunakan Tim Reviewer untuk menilai pihak yang di-monev.
Kriteria evaluasi harus:
  Disusun secara rinci agar tidak menimbulkan pemahaman ganda atau majemuk.
  Sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh reviewer.

## Slide 20: Jadwal/Agenda Monevin
Susun jadwal secara keseluruhan sesuai waktu perencanaan yang ditentukan.
Pelembagaan
Persiapan
Sosialisasi
Pelaksanaan
Monevin
Pelaksanaan
Evaluasi & Hasil
Pelaksanaan
Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4

## Slide 21: Jadwal Rinci Monevin
Jadwal rinci monevin tahunan perlu disusun
Kegiatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Persiapan Kantor |  |  |  |  | ü |  |  |  |  |  |  | 
Pelatihan Reviewer |  |  |  |  |  | ü |  |  |  |  |  | 
Pembuatan Instrumen |  |  |  |  |  |  | ü |  |  |  |  | 
Pelaksanaan visit |  |  |  |  |  |  |  | ü |  |  | ü | 
Evaluasi Analisis Hasil |  |  |  |  |  |  |  | ü |  |  | ü | 
Laporan & Umpan Balik |  |  |  |  |  |  |  |  | ü |  |  | ü

## Slide 22: Kode Etik Monevin
Dibutuhkan untuk mengatur prosedur monev bagi reviewer maupun yang direview.
Standar kode etik reviewer Dikti memuat:
  Kode Etik untuk Persiapan, Ketentuan Umum Pelaksanaan Review, dan Kunjungan Review Lapangan
Kode etik dalam bentuk yang paling sederhana berupa daftar:
  Jangan dilakukan (DON’Ts) dan
  Sebaiknya dilakukan (DOs)

## Slide 23: Pembuatan Instrumen
Usahakan menggunakan instrumen yang telah ada.
Rancangan instrumen harus sederhana namun efektif karena akan digunakan dalam jangka panjang.
Instrumen sebaiknya bisa dilakukan oleh unit rutin terkait.
Disesuaikan dengan karakteristik yang dimonev.
Harus memperhatikan aspek bahasa dan psikologis.

## Slide 24: Instrumen Monev 1/2
Instrumen yang diperlukan PT
  Instrumen monev sarana/prasarana
  Instrumen monev administrasi/keuangan
  Instrumen monev proses akademik
  Instrumen monev manajemen
Instrumen yang diperlukan untuk PHK-I:
  instrumen Tema A,
  instrumen Tema B,

## Slide 25: Instrumen Monev 2/2
Instrumen yang dikembangkan harus dapat
  Mengidentifikasi apakah proses terkait sudah dilaksanakan sesuai prosedur.
  Mengukur efektifitas dan efisiensi dari proses terkait.
  Digunakan untuk menilai progres (oleh reviewer) berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditentukan di depan.
Instrumen yang dibutuhkan bukan hanya instrumen kunjung lapang.

## Slide 26: Laporan Monevin
Pada akhir dari proses monev perlu dibuat laporan hasil analisis yang dilakukan.
Laporan ini berguna untuk masukan bagi
  Kantor Monevin.
  Pengelola PT.
  Pihak yang di-monev.
  Ditjen Dikti Kemdiknas.
Laporan monevin menjadi lampiran Laporan Interim dan Akhir PHK-I

## Slide 27: Acuan di Internet
Google search w/ keyword: “evaluation instrument”
  Principles of Questionnaire Design (http://www.analytictech.com/mb313/principl.htm)
  Evaluation Cookbook - Editor Jen Harvey (The Learning Technology Dissemination, http://www.icbl.hw.ac.uk/ltdi/cookbook/)
  State of California - Interim Evaluation Instrument: School Facility Conditions Evaluation
  Integrated Curriculum Evaluation Exercise - Medical Student Clinical Skills Performance
HELTS 2003-2010 (http://luk.staff.ugm.ac.id/phk/)

## Slide 28: ... Think big ...
... start small ...
Jigsaw 2
Jigsaw n
Jigsaw1
Jigsaw ...

## Slide 29: ... the good, the bad, and the ugly ...
Pelajaran/pencerahan/enlightenment dapat diperoleh dari sumber mana pun juga.
Kita semua dapat mengambil pelajaran dari institusi yang sukses maupun yang gagal menerapkan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan PT/PHK-I.
Tujuan kita bersama tentu saja menjadikan institusi yang sukses di atas sebagai contoh dan jangan sampai terperosok kedalam lubang yang sama seperti pada kasus institusi yang gagal.

## Slide 30: ... TERIMA KASIH ...
... AND THE SHOW MUST GO ON ...