## Slide 1: Teknis Penyusunan Proposal Penyusunan Proposed Plan
Dewan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional September, 2003


## Slide 2: Line of Thought (Cara Berpikir)
[Report on Self-Evaluation]
[Proposed Plan]
Environmental
Context
Available
Resources
Conclusion
Problem Statement
Improving
Relevance
Other Improve-
ment Plan
Action Plan
Objective
Proposed
Invesment
Budget
Abtract

## Slide 3: AKTIVITAS
Attribute aktivitas :
  Judul
  Tujuan
  Jadwal waktu pelaksanaan
  Indikator keberhasilan
  Penanggungjawab (person in charge)

## Slide 4: Penjabaran Aktivitas (1 dari 3)
Mechanism & design: bukan investasi, karena
investasi disajikan pd resource required
Cause-Root
Analysis
Problems Statement
……………………
……………………
……………………
Restraining forces
Driving forces
Force-Field
Analysis
Title
Background
Rational
Objective
Mechanism &
design
Performance
Indicators
Resources
required
Implementation
Schedule
Sustainability
Person in charge

## Slide 5: Penjabaran Aktivitas (2 dari 3)
What  Apa tujuan aktivitas ?
 Apa dampak aktivitas ?
Why  Mengapa aktivitas ini diadakan ?
 Mengapa aktivitas ini penting ?
When  Kapan aktivitas ini dimulai ?
 Kapan aktivitas ini berakhir ?

## Slide 6: Penjabaran Aktivitas (3 dari 3)
How  Bagaimana aktivitas ini dimulai ?
 Bagaimana sumberdaya dikerahkan?
Where  Dimana (dalam struktur organisasi) aktivitas akan dilaksanakan ? (unit organisasi mana yang paling terlibat ?)
Who  Siapa yang berperan kunci (key-actors) dalam aktivitas ?

## Slide 7
Title
Improving
RAISE++
Self-Evaluation
Situational
(SWOT)
Analysis
Directives &
Assumptions
(Ch II Session A)
Current
Situation
Position
Conclusions
Future
Position
Resources
Performance
Indicators
Objectives
Strategic
Issues
Future
Situation
Background
Rational
Objective
Mechanism &
design
Performance
Indicators
Resources
required
Implementation
Schedule
Sustainability
Person in charge
Project
DRK/DIP/DIK
Others
FF Analysis
Implemention
Programs
(Activities)
Proposal
Proyek2
Pionir
Performance Indicators: merupakan quantification dari Objective
Tahap I

## Slide 8: Format Penjabaran Usulan Aktivitas

## Slide 9: Menilai Usulan Aktivitas
Tujuan - SPIRO
Implementasi (Proses) - Mobilisasi Sumberdaya
- Pemberdayaan Kemampuan
- Kejelasan Proses
- Penilaian, Pemantauan, Pengawasan
Keberlanjutan - Ketersediaan Rencana Keberlanjutan (Sustainability Plan)
- Integrasi hasil Proyek ke dalam kegiatan Program (rutin)  (Project – Program Integration)
Utility - Kegunaan kegiatan proyek bagi kegiatan program yang ada
Sumberdaya - Ketersediaan dan kesiapan manusia, dana dan peraturan (man, money and methods) untuk pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan.

## Slide 10
R
Penyusunan
Proposal
Implemention
Programs
(Activities)
(Doc I Section 2-5)
Keseluruhan Aktivitas
A
I
S
E
Tahap II

## Slide 11: Pengelompokan Aktivitas
+
++
+
..
+++
+
+++
+++
…
+
+
+
+++
..
+
+++
+
-
..
++
Activity 1
Activity 2
Activity 3
…..
Activity n
Oth.
E
A
R
Improving Relevance
* Activity 1
Improving Academic Atmosphere
* Activity 3
Improving Efficiency & Productivity
* Activity 2
* Activity 3 (see Activity 3 in Improving Academic Atmosphere)
Other Improvement Plan
* Activity n

## Slide 12
Penyusunan
Proposal
Implemention
Programs
(Activities)
(Doc I Section 2-5)
Keseluruhan Aktivitas
Tahap III
Identifikasi
Resources
yg dibutuhkan
Staff
Library
Physical Facilities
Laboratories
Funding
Daftar Kebutuhan Resources
& prioritas pengadaannya
Survey Pasar
Kebutuhan Dana

## Slide 13: Komponen Biaya yang boleh diusulkan
a. Pengembangan Staf  hanya dalam negeri
b. Peralatan
c. Tenaga Ahli
d. Koleksi Perpustakaan
e. Pelatihan dan Lokakarya
f. Hibah Pengajaran
g. Hibah Penelitian
h. Manajemen Proyek

## Slide 14
Vision
Plan
Project Proposal C
Objective
Project Proposal A
Objective
Project Proposal B
Objective
Institutional
Objective
Self Evaluation
Report
Mission
Aktivitas 1
  Resources 1.1  Funding Agency A
  Resources 1.2  Funding Agency B
  Resources 1.3  DRK
Aktivitas 2
  Resources 2.1  Funding Agency A
  Resources 2.2  Funding Agency B
  Resources 2.3  Funding Agency B
Aktivitas n

## Slide 15: Penyusunan Usulan Anggaran
SE-Report
Kapasitas/Kemampuan Institusi dalam
  Mengoperasionalkan institusi
  Men-generate revenue/income
?
Daya
Tampung
Berlebihan
Kualitas
Lulusan
rendah
Penyediaan
Dana
Pendamping
Kemampuan men-generate revenue
sebanding dengan
Kemampuan disbursement anggaran
Usulan Anggaran
disesuaikan dengan :
 kemampuan menyedia-
kan dana pendamping &
 kemampuan menjaga
keberlangsungan investasi
!
Kemampuan men-
generate revenue
Rp. 25 juta/thn atau
Rp. 75 juta/3 thn
Contoh :
Anggaran yg diusulkan
Rp. 75 juta x 100/5 = Rp. 1.5 milyar
Usulan Proposal max. = Rp. 1.5 milyar

## Slide 16
Penyusunan
Proposal
Tahap IV
Draft Proposal
Jurusan A.
Draft Proposal
Jurusan B.
Pimpinan Perguruan Tinggi
DRK Komitmen
Kirim ke DIKTI
Task Force Perguruan Tinggi
Rangkum anggaran yg diusulkan dari Jurusan
Usahakan DRK Komitmen dari Pimpinan PT
Sesuaikan Usulan Anggaran dengan DRK komitmen
Susun Bab 1  fotocopy & binding document

## Slide 17
Mengapa kegiatan
investasi tidak boleh
tercantum dalam
Aktivitas yang diusulkan
oleh Jurusan
dan Program Studi ?

## Slide 18
Pelaksanaan & Penanggungjawab :
Ketua Jurusan, PS & PIC
Menyediakan dana
Pengadaan/Penyediaan Resources
Kegiatan untuk meningkatkan RAISE
Koordinasi DIKTI - PT, Fak, Jur, PS & PIC
Kebutuhan
Sumberdaya
Sumberdaya
Investment
Activities
RAISE
Pelaksanaan & Penanggungjawab :
Local Project Implementation Unit (LPIU)

## Slide 19
Selamat Bekerja