## Slide 1: PROGRAM HIBAH KOMPETISI BERBASIS INSTITUSI: Penyusunan Program Pengembangan
Dewan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 19-20 Nopember, 2007

## Slide 2: Topik:
Penetapan Tema dan Pengembangan Program/Aktivitas
Penyusunan Rancangan Global Program Pengembangan Pada Proposal Awal
Penyusunan Usulan Program Pengembangan Pada Proposal Lengkap

## Slide 3: Penetapan Tema dan Pengembangan Program/Aktivitas
Sub-Topik:
Bagaimana menetapkan tema?
Pengembangan Program/Aktivitas

## Slide 4
Tema C
Tema A
Tema B
Laporan Evaluasi
Diri
Program 1
  Aktivitas
Program 2
  Aktivitas
Program n
  Aktivitas
Program Pengembangan
PDO
K
P
I

## Slide 5: Tema dalam PHK 2008
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Tema A: Peningkatan kapasitas institusional dan mutu manajemen perguruan tinggi.
Tema B: Peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi Program Studi.
Tema C: Pengembangan program unggulan perguruan tinggi

## Slide 6: Bagaimana menetapkan tema?
Akar masalah
Masalah kinerja akademik
Masalah manajemen
Program Pengembangan
Program
Pengembangan
Tema A
Tema B

## Slide 7: Bagaimana menetapkan tema?
Academic Excellence:
Track record penelitian
Track record kerjasama
Well performed PS atau unit pendukung
Prioritas untuk mencapai visi
Program Unggulan
Unit terkait
Tema C

## Slide 8: Penetapan tema, program dan unit terkait
Masalah
manajemen
Academic Excellence
Masalah
kinerja
akademik
Program A1
Program B1
Program B2
Program C1
Program C3
Program B3
Tema A
Tema B
Tema C
Program A2
Program C2
Unit 1
Unit 2
Unit n
Unit 1
Unit 2
Unit n
Unit 1
Unit 2
Unit n
Ditetapkan berdasarkan ED dan prioritas untuk mencapai visi

## Slide 9: Pengembangan program dan aktivitas

## Slide 10: Aspek Pengembangan Tema A
peningkatan mutu sistem tatakelola dan organisasi perguruan tinggi,
peningkatan mutu manajemen program akademik,
peningkatan mutu manajemen keuangan,
peningkatan mutu manajemen sumberdaya manusia,
peningkatan mutu manajemen sarana dan prasarana,
peningkatan mutu manajemen data dan informasi,
peningkatan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

## Slide 11: Contoh Tema A
Kapasitas institusi dan manajemen PT
  Issue dalam Evaluasi Diri
    KRS dan KHS selalu terlambat karena aliran data tidak lancar dan belum tertata
  Program
    Peningkatan Mutu Manajemen Program Akademik
      Aktivitas:
        Penataan lalulintas data akademik
    Pengembangan sistem informasi manajemen terpadu
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>

## Slide 12: Aspek Pengembangan Tema B
Efisiensi Internal
Efisiensi Eksternal
Tanggung-jawab Sosial

## Slide 13: Contoh Tema B
Mutu, relevansi dan efisiensi
  Issue dalam Evaluasi Diri
    Masa studi tinggi, proporsi mahasiswa mengulang tinggi
    Daya saing rendah karena kurangnya keahlian dan softskills
    Industri lokal mengharapkan univ. meningkatkan layanan
  Program:
    Peningkatan kualitas lulusan:
      Aktivitas
        Pengembangan metode pengajaran innovative
        Penguatan substansi kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan
    Peningkatan peran PT dalam pemberdayaan masyarakat
      Aktivitas:
        Peningkatan riset terapan
        Peningkatan kerjasama dengan Pemda dan Industri
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>

## Slide 14: Contoh Tema C
Hasil Evaluasi diri
  Track record penelitian, kerjasama nasional dan internasional dalam bidang tertentu
  Well performed PS dan pusat penelitian relevan dengan track recordnya
Program Unggulan:
  Membangun academic excellence bertaraf internasional
    Aktivitas:
      Peningkatan kerjasama dan publikasi internasional
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>

## Slide 15: Penyusunan Rancangan Global Program Pengembangan Pada Proposal Awal
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Sub-Topik:
  Konsep Penyusunan Proposal Awal
  Penyusunan Bab 3. Rancangan Global Program Pengembangan
  Pelajaran dari Proposal Awal Batch 1

## Slide 16: Konsep Penyusunan Proposal Awal
Rencana Awal Program Pengembangan
Tema Terpilih
Unit Terpilih
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Situasi Sekarang
Situasi Mendatang
langkah maju
Posisi (Data)
Analisis Situasi
Kesimpulan
Ringkasan Evaluasi Diri Institusi (Bab 2)
Visi
Misi
Tujuan Institusi
Ringkasan Renstra Institusi (Bab 1)
Rancangan Global Program Pengembangan (Bab 3)
langkah strategis
Notes: Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi
07/28/26
Komisi PHK DPT Dikti
<number>

## Slide 17: Format Proposal Awal
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Halaman judul/cover
Halaman identifikasi
Halaman pengesahan
Daftar isi
Ringkasan eksekutif
Bab 1: Ringkasan rencana strategis pengembangan institusi
Bab 2: Ringkasan laporan evaluasi diri di tingkat perguruan tinggi
Bab 3: Rancangan global program pengembangan
Lampiran, berisi data dan informasi pendukung yang relevan dengan isi proposal

## Slide 18: Bab 3. Rancangan global program pengembangan
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Berisi 2 bagian:
  Penetapan tema program dan rasional atas pemilihan tema dan unit internal yang dilibatkan.
  Deskripsi ringkas program pengembangan untuk masing-masing tema yang diajukan

## Slide 19: Bab 3. Rancangan global program pengembangan
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Penetapan tema program dan rasional atas pemilihan tema dan unit internal yang dilibatkan.
  Secara ringkas sampaikan masalah utama yang dihadapi dan potensi yang ada di perguruan tinggi sesuai dengan dengan hasil evaluasi diri tingkat institusi.
  Sampaikan alasan-alasan dan justifikasi institusi atas pemilihan tema
  Sampaikan alasan-alasan pemilihan unit terkait pada masing-masing tema yang dipilih sesuai dengan hasil evaluasi terhadap kinerja dan pengelolaan akademik serta evaluasi terhadap manajemen institusi

## Slide 20: Bab 3. Rancangan global program pengembangan
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Deskripsi ringkas program-program pengembangan untuk masing-masing tema yang diajukan:
  Sampaikan informasi ringkas tentang:
    judul program/aktivitas,
    penjelasan umum tentang tujuan
    rancangan umum kegiatan serta kaitannya dengan unit atau program studi yang dipilih.
    Sebutkan unit atau program studi dimana aktivitas ini akan diterapkan
Catatan: Ditulis dalam bentuk narasi, bukan hanya pointers atau judul-judul aktivitas

## Slide 21: Bab 3. Rancangan global program pengembangan
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Organisasi penulisan:
  3.1. Penetapan Tema Program, Unit Terkait dan Rasionalnya
  3.2. Deskripsi Ringkas Program Pengembangan
    Tema A
    Tema B
    Tema C
Untuk setiap program yang diusulkan:
dapat melibatkan lebih dari satu unit terkait, sesuai dengan kebutuhan yang tercermin dalam evaluasi diri
di dalamnya bisa terdiri dari beberapa aktivitas

## Slide 22: Apa yang belum perlu disampaikan pada Bab 3 Proposal Awal?
Deskripsi rinci aktivitas
Jadwal pelaksanaan
Target indikator kinerja
Anggaran

## Slide 23: Pelajaran dari Proposal Awal Batch 1
Rancangan Global Program Pengembangan
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>

## Slide 24: Kesalahan Umum: Pemilihan tema
Pemilihan tema tidak terkait dengan hasil evaluasi diri
Pemaksaan pemilihan tema tertentu, walaupun tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi insitusi sebagaimana disampaikan dalam LED
  Semua masalah dipaksakan dimuarakan pada manajemen untuk mengarah pada tema A
Pemilihan tema tidak sesuai dengan kapasitas institusi
  Track record penelitian dan kerjasama serta kinerja akademik tidak mendukung pemilihan tema C

## Slide 25: Kesalahan Umum: Pemilihan unit terkait
Pemilihan unit terkait tidak berdasarkan pada hasil evaluasi diri
  Tidak disampaikan alasan mengapa unit tersebut yang dipilih
  Keragaan unit yang dipilih tidak tercermin pada evaluasi diri
    Tidak ada analisis posisi relatif PS
Tidak ada prioritas unit yang diikutsertakan dalam program dan tidak mempertimbangkan efektifitas program
  seluruh Jurusan di institusi ybs (lebih dari 10) dilibatkan dalam satu program

## Slide 26: Kesalahan Umum: Deskripsi ringkas program
Pemilihan program untuk masing-masing tema tidak relevan dengan PDO
Pemilihan program tidak didukung dengan hasil evaluasi diri
Tidak jelas keterkaitan antara program yang diusulkan dengan program yang sedang dijalankan (terutama bagi institusi yang sedang menjalankan PHK)

## Slide 27: Kesalahan Umum: Deskripsi ringkas program
Program yang diusulkan bersifat sangat umum
  Tidak menyampaikan masalah spesifik yang akan ditangani dan tujuan yang akan dicapai dengan program yang dipilih
Tidak mencerminkan bagaimana program itu akan dilaksanakan
  Hanya daftar program atau aktivitas
  Hanya menyampaikan masalah
Tidak menjelaskan dimana/pada unit apa program tersebut akan dilaksanakan

## Slide 28: Penyusunan Usulan Program Pengembangan Pada Proposal Lengkap
Sub-Topik:
  Konsep Penyusunan Proposal Lengkap
  Struktur Bab 5. Usulan Program Pengembangan
  Rincian Aktivitas

## Slide 29: Konsep Penyusunan Proposal Lengkap
Aktivitas 1, 2, …, n
Sumberdaya yang dibutuhkan
Kebutuhan Dana
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Situasi Sekarang
Situasi Mendatang
langkah maju
Posisi (Data)
Analisis Situasi
Kesimpulan
Ringkasan Analisis Evaluasi Diri (Bab 4)
Visi
Misi
Tujuan Institusi
Rasional & Konteks (Bab 1)
langkah strategis
Outcome & Impact
Indikator Kinerja Utama
Usulan Program Pengembangan
Usulan Program Pengembangan (Bab 5)
Mekanisme Pelaksanaan (Bab 3)
Indikator Kinerja Utama (Bab 2)
Indikator Kinerja Aktivitas

## Slide 30: Struktur Proposal Lengkap
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Halaman judul/cover
Halaman identifikasi
Halaman pengesahan
Daftar isi
Ringkasan eksekutif
Bab 1: Rasional dan konteks
Bab 2: Indikator kinerja utama
Bab 3: Mekanisme pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi
Bab 4: Ringkasan Laporan evaluasi diri
Bab 5: Usulan program pengembangan
Bab 6: Rekapitulasi Anggaran
Lampiran.
Laporan lengkap hasil evaluasi diri (dijilid terpisah)

## Slide 31: Bab 5: Usulan Program Pengembangan
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Berisi usulan program dan rincian aktivitas untuk masing-masing tema
Program yang diusulkan merupakan program perguruan tinggi, bukan kompilasi dari aktivitas yang diusulkan oleh masing-masing unit internal terkait.
Aktivitas untuk masing-masing program dari setiap tema harus dideskripsikan secara rinci

## Slide 32: Struktur Usulan Program Pengembangan Pada Proposal Lengkap
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Usulan Program Pengembangan disusun menurut struktur sebagai berikut:
Tema A
Program 1
  Aktivitas 1
    Unit terkait
  Aktivitas 2
    Unit terkait
  Aktivitas n
Program 2
  …………
Tema B
Program 1
  Aktivitas 1
    Unit terkait
  Aktivitas 2
    Unit terkait
  Aktivitas n
Program 2
  …………..
Tema C
Program 1
  Aktivitas 1
    Unit terkait
  Aktivitas 2
    Unit terkait
  Aktivitas n
Program 2
  …………..

## Slide 33: Rincian Aktivitas
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Judul Aktivitas 1
  Latar belakang
  Rasional
  Tujuan
  Mekanisme dan Rancangan
  Jadwal Pelaksanaan
  Indikator kinerja
  Sumberdaya dan dana yang dibutuhkan
  Keberlanjutan
  Unit terkait
  Penanggungjawab
Judul Aktivitas 2
  dst
Sebutkan unit utama yang bertanggung jawab dan unit terkait dalam pelaksanaan aktivitas

## Slide 34
Selamat Bekerja
Terimakasih

## Slide 35: Tips Penyusunan Aktivitas
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>

## Slide 36: Karakteristik Aktivitas yang baik
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Didasarkan pada hasil evaluasi diri yang komprehensif
Memenuhi misi dan tujuan institusi
Jelas dan komprehesif
  Dari Latar Belakang sampai dengan Keberlanjutan jelas keterkaitannya
Feasible
  Anggaran, sumberdaya, jadwal saling sesuai.
Berlanjut
  Adanya perbaikan yang sistematis dan
  Terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik

## Slide 37: Penetapan Usulan Aktivitas
KETENTUAN DALAM PEMBUATAN PROPOSAL :
  INVESTMENT-BASED PROPOSAL harus berubah menjadi OUTCOME-BASED PROPOSAL
  INVESTASI tidak boleh diklaim sebagai AKTIVITAS

## Slide 38: Penetapan Usulan Aktivitas
Ketentuan dalam penetapan suatu aktivitas :
  Aktivitas bukan merupakan kegiatan investasi (invesment)
  Aktivitas harus mempunyai alasan :
    Mengapa aktivitas tersebut dibutuhkan
    Mengapa aktivitas tersebut dipilih
Investasi merupakan suatu konsekuensi logis dari adanya suatu aktivitas

## Slide 39: Penyusunan Aktivitas
What:
  Apa tujuan kegiatan?
  Apa dampak kegiatan?
Why:
  Mengapa kegiatan ini diadakan?
  Mengapa kegiatan ini penting?
When:
  Kapan kegiatan ini dimulai?
  Kapan kegiatan ini berakhir?
How:
  Bagaimana kegiatan ini dimulai?
  Bagaimana sumberdaya dikerahkan?
Where:
  Dimana (dalam struktur organisasi) kegiatan akan dilaksanakan? (unit organisasi mana yang paling terlibat ?)
Who:
  Siapa yang berperan kunci (key-actors) dalam kegiatan ?
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>

## Slide 40: Rincian Aktivitas
07/28/26
PHK Institusi TA-2008
<number>
Process
Latar belakang, Rasional, Tujuan, Mekanisme dan Rancangan, Indikator kinerja, Sumberdaya dan dana yang dibutuhkan, jadwal Pelaksanaan, Keberlanjutan, Penanggungjawab
Catatan: SP  sub-proses, sub-kegiatan;  sub-proses terpilih; sumberdaya dan dana yang dibutuhkan harus sesuai dengan komponen proyek yang diijinkan.
Input/ Resources
Output
Outcomes
Œ

Ž
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP